## Sheet1
新建工程项目保障农民工工资支付交底清单（参考）
序号 | 参建单位 | 交底内容
1 | 建设单位 | 合同设置情况： 1.工程施工合同等应按规定合理设置预付款（不得低于总价款10%）、合理设置进度款支付比例（不得低于80%）； 2.不得肢解发包； 3.不得有未经批准立项、擅自扩大建设规模、增加投资概算导致欠薪。
2 |  | 工程款支付担保落实情况： 1. 需按规定提供银行保函、工程保证保险等担保（建设单位与承包单位为同一法人主体除外）； 2. 担保金额需为合同价款10%（分段滚动担保按对应段价额10%）； 3. 担保期限需覆盖至除质保金外全部工程款支付后30天，到期需及时延期； 4. 400万元以上项目需在福建省劳务实名制管理平台登记并上传担保文本扫描件； 5.工程款支付担保费用需纳入工程概算。
3 |  | 工程款结算与支付情况： 1. 需按合同约定计量周期、进度结算并支付工程款； 2. 需按合同约定办理结算支付手续，项目竣工后，不得以未完成审计为由延期结算拖欠工程款； 3. 政府投资项目：可研报告需明确资金来源及筹措方式，不得有施工企业垫资建设情况，资金需按预算足额拨付。
4 |  | 人工费用拨付情况： 1. 拨付基数需为当期已完工程款（分期扣回预付款）； 2. 拨付比例不低于对应施工阶段参考比例，按需建立动态调整机制； 3. 拨付周期不得超过 1 个月； 4. 人工费用拨付比例严格参照《人工费占当月已完工程款的参考比例表》执行，其他事项按《保障农民工工资支付条例》及福建省、龙岩市相关实施细则要求设置。
5 | 施工单位 | 合同设置情况： 1.不得有违法转包、违法分包或挂靠情况。
6 |  | 项目基础信息登记： 1. 400 万元以上项目要在合同签订后 30 日内完成福建省劳务实名制管理平台项目信息创建（系统对接 / 手动创建）； 2. 项目造价信息要真实，不存在规避评价情况。
7 |  | 项目状态变更情况： 1. 在项目有停工/完工状态变更时，需办理停工/完工状态变更，申请材料要真实，并需经建设、监理单位确认； 2. 停工项目复工要在2日内变更平台状态； 3. 不得存在虚假填报项目状态规避评价的情况。
8 |  | 施工现场维权信息告示牌设置： 1. 需在醒目位置设立； 2. 内容需包含建设/施工/分包单位信息、最低工资标准、工资支付日期、投诉举报电话、法律援助渠道等法定事项。
9 |  | 管理人员配备及资质： 1. 项目经理需具备相应注册执业资格，受聘单位与注册单位一致，注册证书在有效内； 2. 需配备劳资专管员、技术 / 质量 / 安全负责人等管理人员； 3. 管理人员信息需纳入实名制平台监管，务必熟悉掌握工资支付保障制度。
10 | 施工单位 | 农民工实名制管理： 1. 需与全部进场农民工签订劳动合同并进行用工实名登记； 2. 建筑工人进退场状态需与平台登记一致； 3. 考勤设备需采用人脸识别等生物识别技术，市政线性工程需使用“福建人社”微信小程序考勤； 4. 考勤数据需实时传输至福建省劳务实名制管理平台，不得有篡改数据、人脸识别造假情况，施工企业一年内累计弄虚作假次数不得超3次及以上。
11 |  | 用工管理台账建立与保存： 1. 需包含劳动合同、员工名册、考勤表、工资支付表、银行代发凭证等； 2. 台账需保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。
12 |  | 工资保证金存储情况： 1. 需按规定足额存储，或提供有效金融机构保函替代； 2. 按需实行差异化存储，保函有效期需覆盖工程周期； 3. 需在平台登记、上传保证金信息或差异化缴存凭证； 4. 项目未完工时保函到期需及时提交新保函或延长期限。
13 |  | 农民工工资专用账户管理： 1. 需按规定开设专用账户，专项用于支付农民工工资； 2. 账户开立、销户手续需合规（销户前需公示30日且无欠薪）； 3. 账户资金不得有违规查封、冻结、划拨情况； 4. 需在福建省劳务实名制管理平台登记并上传专户信息。
14 |  | 工资支付情况： 1. 需通过专用账户委托银行直接发放至农民工本人； 2. 需以货币形式支付，不得以实物、有价证券替代； 3. 分包单位需按月考核工作量、编制工资支付表并经农民工本人签字； 4. 需向农民工提供工资清单； 5. 不得有扣押农民工社会保障卡、银行卡或克扣工资情况。
15 |  | 竣工阶段无欠薪核查： 1. 需提交《无欠薪承诺书》（建设、监理联署）； 2. 工资支付情况需在工地公示7日且无异议； 3. 欠薪投诉平台不得有未结案件； 4. 竣工后，专户销户证明、保证金返还申请需齐全。
16 | 监理单位 | 监理单位履职情况： 1. 需监督施工单位用工及工资支付情况； 2. 对项目状态变更、无欠薪承诺等需如实确认； 3. 按实际情况在相关文件上签字盖章，保证签字盖章资料的真实性。